ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Отрадо-Ольгинского сельского

поселения Гулькевичского района

от 01.12.2020 № 132

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Отрадо-Ольгинского сельского

поселения Гулькевичского района

от 10 ноября 2014 года № 124

(в редакции постановления

администрации Отрадо-Ольгинского

сельского поселения

Гулькевичского района

от 01.12.2020 № 132)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения

Гулькевичского района»

| Координатор муниципальной программы | администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | не предусмотрено муниципальной программой |
| Участники муниципальной подпрограммы | не предусмотрено муниципальной программой |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрено муниципальной программой |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрено муниципальной программой |
| Цели муниципальной программы | развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района |
| Задачи муниципальной программы | расширение доступа различных категорий населения Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района к традиционной народной культуре улучшение качества услуг, предоставляемых учреждением культуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района обеспечение общественной потребности в услугах культурно-просветительного характера и традиционной народной культуры развитие традиционной культуры, самостоятельного художественного творчества формирование у молодого поколения уважительного отношения к культурному достоянию Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | число участников клубных формирований учреждения культуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района число детей, участников творческих мероприятий учреждения культуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района уровень удовлетворенности населения Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района количество мероприятий по ремонту, реконструкции и (или) техническому оснащению учреждения культуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района количество мероприятий по техническому и хозяйственному обслуживанию учреждения культуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района количество проведенных мероприятий по внедрению информационных и коммуникационных технологий в учреждении культуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены Срок реализации - 2015–2023 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | объем финансовых ресурсов из средств бюджета Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района – 70337,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 6111,6 тыс. рублей 2016 год – 7068,5 тыс. рублей 2017 год – 7126,6 тыс. рублей 2018 год – 7938,8 тыс. рублей 2019 год – 6797,9 тыс. рублей 2020 год – 17294,0 тыс. рублей 2021 год – 6000,0 тыс. рублей 2022 год – 6000,0 тыс. рублей 2023 год – 6000,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района; Совет Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района |

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Прошедшие годы наступившего XXI столетия стали периодом поступательного развития культуры в Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района. Укрепилась материально-техническая база учреждения культуры, ее деятельность наполнилась новым содержанием.

Творческие коллективы Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района достойно представляли самодеятельное искусство на престижных всероссийских и региональных фестивалях и конкурсах.

Вместе с тем в отрасли «Культура, искусство и кинематография» Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района за многие годы накопились трудно решаемые проблемы. Первоочередная из них - заработная плата работников культуры значительно ниже, чем в среднем по отраслям социальной сферы, что не способствует привлечению в отрасль молодых талантливых специалистов.

У учреждения культуры недостаточно финансовых возможностей для осуществления полноценной гастрольной деятельности и участия в конкурсных и фестивальных мероприятиях.

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для сохранения единого культурного пространства на уровне муниципальных образований и в крае в целом, налаживания на новой основе культурных связей, диалога национальных культур, поддержки традиционной народной культуры.

В условиях недостаточности финансирования инновационных процессов в культуре необходимо дальнейшее совершенствование системы избирательной поддержки общественно значимых творческих инициатив.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждения культуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.

Требует совершенствования также деятельность по обеспечению безопасности зрителей учреждения культуры, участников массовых культурно-досуговых мероприятий. Особого внимания требует проведение пожарно-охранных мероприятий на объектах культуры.

В связи с неудовлетворительным состоянием многих помещений учреждения культуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района, отсутствием в них высококачественной звуковой, световой, кино- и видеопроекционной аппаратуры, музыкальных инструментов не удается создать комфортные условия для посетителей.

Использование программно-целевого метода позволит путем конкурсного отбора поддержать и профинансировать наиболее социально значимые творческие проекты, связанные процессами развития отрасли «Культура, искусство и кинематография» Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

расширение доступа различных категорий населения Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района к традиционной народной культуре;

улучшение качества услуг, предоставляемых учреждением культуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района;

обеспечение общественной потребности в услугах культурно-просветительного характера и традиционной народной культуры;

развитие традиционной культуры, самостоятельного художественного творчества;

формирование у молодого поколения уважительного отношения к культурному достоянию Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района.

Целевые показатели муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящей программе.

Этапы реализации не предусмотрены.

Сроки реализации муниципальной программы - 2015–2023 годы.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной политики в области культуры, осуществляемые администрацией Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района. Мероприятия описаны в приложении № 2 к настоящей программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района в соответствии с приложением          № 3 к настоящей программе.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Методика описана в приложении № 4 к настоящей программе.

6. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района.

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы, ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района результаты мониторинга;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы) и до 1 марта года, следующего за отчетным годом, предоставляет его в администрацию Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При реализации мероприятий муниципальной программы координатор муниципальной программы выступает главным распорядителем бюджетных средств.

Координатор программы как главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Муниципальным заказчиком и исполнителем муниципальной программы выступает муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района».

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля        2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок                                  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств.

Исполнитель программы обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения.

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района                                                  и Совет Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района.

Исполняющий обязанности главы

Отрадо-Ольгинского сельского

поселения Гулькевичского района                                                 Д.В.Вишневский